兴府办发〔2018〕2号

兴文县人民政府办公室

关于印发《兴文县开展价格争议纠纷调解处理

试点工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县级各部门，县属各企事业单位：

经县政府同意，现将《兴文县开展价格争议纠纷调解处理试点工作实施方案》印发你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

兴文县人民政府办公室

2018年5月7日

兴文县开展价格争议纠纷调解处理

试点工作实施方案

为贯彻落实《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》（中发〔2015〕28号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》（中办发〔2015〕60号）、《国家发展改革委关于印发<价格认定规定>的通知》（发改价格〔2015〕2251号）和《四川省价格认证中心关于确定价格争议纠纷调处工作第二批试点地区的通知》（川价认证〔2018〕3号）要求，妥善处理各种价格矛盾，充分发挥物价工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的作用，结合我县实际，特制定兴文县开展价格争议纠纷调解处理试点工作实施方案。

一、指导思路

坚持以党的十九大精神为指导，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署。以构建和谐社会为目标，先行试点，积极探索，着力完善价格公共服务体系，通过行政程序调解价格争议，化解社会矛盾，降低社会成本，减少因价格纠纷所引发的社会矛盾。

二、工作目标

按照“依法、公开、公正、自愿、便捷”的原则，坚持服务大局，便民利民、公平公正、便捷高效、调防结合的工作方针，立足本县实际，通过试点探索创新价格争议纠纷调解处理工作，总结全县成功经验，借鉴有益成果，全面建立与矛盾纠纷多元化化解机制相适应的工作机制，对试点工作分阶段进行总结分析和综合评估，完善试点内容，及时总结上报上级相关部门。

三、工作任务

（一）启动工作（2018年4月）

按照《四川省价格认证中心关于确定价格争议纠纷调处工作第二批试点地区的通知》要求，深入开展调研，结合兴文县工作实际，研究制定实施方案，建立工作机构，明确工作任务和时间。

（二） 建章立制（2018年5月）

制定《兴文县价格争议纠纷调解处理暂行办法》《兴文县价格争议纠纷调解处理操作规程》和《兴文县价格争议纠纷调解处理流程图》，规范全县价格争议纠纷调解处理工作机制。

（三）网格布局（2018年6月）

建立“中心+乡镇”的价格争议调解处理工作网格，县价格认证中心成立“价格争议纠纷调解处理办公室”（以下简称调处办公室），挂“价格争议纠纷调解处理办公室”牌子，将15个乡镇纳入“矛盾纠纷多元化解协调中心”大平台。

（四）业务培训（2018年7月）

组织开展县乡价格争议调解处理业务培训，重点培训价格争议调处的含义、程序、原则，价格认定机构开展价格争议调处工作的优势、价格争议兼职调处人员的工作内容等，启动全县价格争议调解处理工作。

（五）分析总结（2018年12月）

根据全县价格争议调解处理工作开展情况，深入剖析工作实践，不断摸索创新方式，总结全县价格争议调解处理工作，完善工作机制。

四、工作体系

（一)县价格认证中心成立“价格争议纠纷调解处理办公室”，负责价格争议的申请审核、受理、组织调解和制发调解协议书及材料归档工作，对重大疑难价格争议，组织专家会诊、调处，及时化解各类价格矛盾。同时，负责对15个乡镇价格争议纠纷调解处理工作的指导。

（二） 15个乡镇成立“矛盾纠纷多元化解协调中心”，按照属地管理原则，采取联合调解、协作调解、委托（移交）调解等方式，负责做好社会矛盾纠纷涉及价格争议的调解处理工作。

五、组织措施

（一）强化组织领导

县政府成立试点工作领导小组，加强对试点工作的组织领导和统筹协调。领导小组下设办公室在县发展改革局，由县发展改革局局长任办公室主任，具体分管价格管理工作的领导任办公室副主任，县价格认证中心具体负责日常事务，统筹开展联系、沟通、协调和指导试点工作。领导小组成员单位要指定一名分管领导和一名具体负责人，负责该项工作，确保工作落实。领导小组原则上每半年召开一次会议，听取工作进展情况，研究解决存在问题。

（二）完善组织建设

认真落实价格争议调解处理的各项规定和工作措施，完善机构设置，加强调解员、价格认定人员等人才队伍建设，丰富社会工作知识面，加强职业道德建设，规范调处行为，不断提高法律知识水平与调处业务能力，充分发挥调解职能作用，优质高效完成价格争议的调解处理工作。

（三）完善规章制度

规范价格争议调处操作程序，建立受理登记、办结报告、回访、档案管理制度，制定价格争议行政调解流程图，确保调解工作有章可循，制定《价格争议纠纷调解工作人员守则》和责任追究机制，保证调解工作的公信力。

（四）建立联席制度

建立由县政府法制办、县司法局、县工商局、县质监局、县食品药品监管局、县发展改革局等部门组成的联席会议制度，定期或不定期召开工作会议，及时沟通价格争议信息，合力研究解决工作过程中出现的问题。

（五）强化舆论宣传

通过电视、网络、报纸等媒体，开展舆论宣传，及时解读价格争议纠纷调处政策，介绍价格争议纠纷调处工作流程，扩大群众的知情权、参与权，扩大价格争议调解工作的影响力。

（六）加强经费保障

建立工作经费常态保障机制，所需经费列入县财政预算，由价格主管部门按照规定向财政申请。同时，积极推进通过政府购买服务，将专业性强或不宜由行政机关调解的矛盾纠纷工作委托第三方公益性社会调解组织承担，并进行绩效评价和向社会公布。

附件:兴文县价格争议纠纷调解处理试点工作领导小组

附件

兴文县价格争议纠纷调解处理

试点工作领导小组

组  长：县政府分管副县长

副组长：县发展改革局局长

成  员：县政府法制办主任

县司法局局长

县工商局局长

县质监局局长

县食品药品监督管理局局长

县矛盾纠纷多元化解中心主任

古宋镇镇长

太平镇镇长

莲花镇镇长

大河苗族乡乡长

共乐镇镇长

五星镇镇长

僰王山镇镇长

玉屏镇镇长

麒麟苗族乡乡长

石海镇镇长

仙峰苗族乡乡长

周家镇镇长

九丝城镇乡长

毓秀苗族乡乡长

大坝苗族乡乡长

领导小组下设办公室在县发展改革局，由县发展改革局局长兼任办公室主任，县价格认证中心具体负责日常事务，统筹开展联系、协调和指导试点工作，加强向省市发改委的信息汇报和沟通联络。

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县人武部 政工科。

兴文县人民政府办公室 2018年5月7日印发