附件：

一、项目概述

本项目为四川省发展和改革委员会省重点项目推进“红黑榜”相关数据第三方核验采购。

二、项目需求

**（一）核验项目范围**

根据采购人工作安排，从2020年省重点项目中筛选20个项目，对其相关数据、信息进行核验。20个项目分两次进行核验，核验时间按照采购人工作安排。

**（二）核验主要内容**

对照采购人提供的项目信息，对每一个项目截止报告期的工程形象进度、年度完成投资、前期工作完成和开工情况等相关数据、信息进行核验。

**（三）核验方式**

现场核验。工程技术人员、财务会计人员通过现场踏勘、查阅材料、核验财务凭证等方式进行现场核验。

**★（四）核验成果**

提供核验报告，提供的核验报告应充分反映所查项目的工程形象进度、年度完成投资、前期工作完成和开工情况等内容，项目总体评价以及资料的归档情况，提出项目实施、管理中存在的问题和处理建议意见。需提供2份纸资报告，1份电子文档。

★三、商务要求

（一）服务期限：根据采购人实际要求进行服务。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：完成该包总核查项目数量的50%，并通过采购人的成果报告初验，支付合同金额的50%；完成该包所有核查项目，并通过采购人履约验收后，支付合同金额的50%。

（四）验收方法：按川财采【2015】32号文件执行。

（五）验收标准：按磋商文件要求、成供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

（六）人员要求：项目团队人员须具有至少2名专业人员（注册会计师或注册造价工程师）。（提供人员证书与劳动合同复印件，并加盖供应商鲜章）

（七）其他未尽事宜采购人可在合同约定。

注：★条款为实质性条款，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。