## 补助表格
附 件1
2024年省预算内基本建设投资计划表
单位：万元
所属处室 | 项目所在地 | 项目名称 （项目代码） | 建设性质 | 建设规模 | 建设 年限 | 总投资 | 承诺安排省预算内投资 | 已安排省预算内投资 | 本次下达省预算内投资 | 2024年建设内容 | 备注
| 合计 | [7 empty] | 84000.19
|  | 1.交通基础设施 | [6 empty] | 38368
基础设施处 | 省级 | 岷江老木孔航电枢纽工程（2017-510000-48-01-206131） | 新建 | 建设Ⅲ级船闸一座，船闸尺度为220×34×4.5米，渠化航道27.6公里，装机40.54万千瓦。 | 2021-2027 | 1434959 | 40000 | 23480 | 16520 | 加快推进防洪堤及场内交通工程建设，完成一、二期枯期围堰填筑，开展泄洪闸等主体工程建设。 | 省港投集团
基础设施处 | 省级 | 岷江东风岩航电枢纽工程（2018-510000-55-01-324539） | 新建 | 建设Ⅲ级船闸一座，船闸尺度为220×34×4.5米，渠化航道14.8公里，装机30万千瓦。 | 2023-2028 | 1206859 | 75000 | 2000 | 19848 | 开展上、下游河道疏浚，右岸进场公路建设，右岸一期工程基坑开挖，左岸营地建设等工作。加快推进右岸施工辅助工程建设，力争启动二期围堰工程建设。 | 省港投集团
基础设施处 | 省级 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段（2017-510000-54-01-213249 ） | 新建 | 项目全长151.753公里，路线起于乐山市马边县城东侧，止于昭觉县南侧，接G7611线昭通至西昌段高速公路，全线采用设计速度80公里/小时、双向4车道高速公路标准建设。 | 2017-2025 | 3268700 | 100000 | 98000 | 2000 | 征地拆迁、土建工程完成投资58.5亿元。 | 蜀道集团（四川乐西高速公路有限责任公司）
|  | 2.水利基础设施 | [6 empty] | 27644
农经处 | 省级 | 引大济岷工程（2208-000000-04-01-352547） | 新建 | 引水量15.39亿立方米。 | 2025-2033 |  |  |  | 15000 | 开展前期工作。 | 四川省水利发展集团有限公司
农经处 | 广元-剑阁 | 剑阁县老鹰嘴水库工程（2302-510000-04-01-320413） | 新建 | 总库容2868万立方米。 | 2024-2028 | 60609 | 3553 |  | 3553 | 中央预算内投资配套。
农经处 | 省级 | 都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（2202-510000-19-01-715198） | 新建 | 整治39条干、支渠排灌渠道456.48千米。 | 2022-2025 | 251825 | 12591 | 9500 | 3091 | 中央预算内投资配套。 | 四川省都江堰水利发展中心
农经处 | 巴中 | 青峪口水库（2020-000052-76-01-011396） | 新建 | 总库容14733万立方米。 | 2022-2028 | 435147 | 20865 | 16395 | 3000 | 中央预算内投资配套。
农经处 | 成都 | 三坝水库（2101-000000-04-01-591995） | 新建 | 总库容1.61亿立方米（2101-000000-04-01-591995）。 | 2023-2027 | 462340 | 11876 | 5600 | 3000 | 中央预算内投资配套。
|  | 3.创新能力设施 | [6 empty] | 8667
创新处 | 省级 | 跨尺度矢量光场时空调控验证装置 | 续建 | 主要建设内容为验证装置工艺设备仪器和3.2公里长地下光路隧道工程，包括建设光源、数字光学等5个模块以及高功率矢量光场试验、成像等4个验证平台。 | 2023-2025 | 47877 | 8667 | 6000 | 2667 | 主体项目实现3.2公里长隧道全线洞通。 | 中国科学院光电技术研究所
|  | 国家企业技术中心研发投入奖励 | [6 empty] | 6000
其中：
创新处 | 成都 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 自贡 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都倍特药业股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 乐山 | 四川永祥股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 乐山 | 嘉华特种水泥股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 德阳 | 东方电气自动控制工程有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都利君实业股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 华派生物技术（集团）股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都先导药物开发股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都地奥制药集团有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 中密控股股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都华川电装有限责任公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 四川百利药业有限责任公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 极米科技股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 成都云图控股股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 中国化学工程第七建设有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
创新处 | 成都 | 四川海特高新技术股份有限公司 |  | 用于企业开展研发活动。 | 2024- |  |  |  | 300 | 用于企业开展研发活动。
|  | 4.社会事业和社会管理 | [6 empty] | 9245.59
社会处 | 省级 | 四川体育职业学院太平寺校区教学综合楼（2107-510000-17-01-582685） | 新建 | 项目总建筑面积28530平方米，其中，地上建筑面积22843平方米，地下建筑面积5687平方米。主要建设教学实训用房、大学生活动用房、设备用房、停车场及相关附属设施。 | 2022- 2024 | 16196 | 8196 | 5000 | 1399.26 | 项目建成投用，加快推进竣工结算审核和财务决算审计工作。 | 四川体育职业学院
投资处 | 省级 | 四川省监委留置场所配套工程改扩建项目 | 改扩建 | 主要为拆除裙楼5044平方米;新建建筑面积25510平方米，对保留主楼建筑外立面整体改造面积5918平方米;建设信息化专项工程。 | 2024-2025 | 21974 | 21974 |  | 3500 | 完成地下室基础施工等。 | 省监委
投资处 | 省级 | 四川省高级人民法院天府中央法务区审判法庭建设项目（2203-510000-99-01-374557） | 新建 | 总建筑面积31192.98平方米，主要包括立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房等业务技术用房；食堂、停车库、设备用房。配套建设土石方工程、道路、场地铺装、绿地及室外管线等附属设施。 | 2023-2025 | 28432 | 28432 | 16016 | 4200 | 完成基坑工程施工、主体工程施工，开展部分装饰装修工程。 | 省高级人民法院
投资处 | 省级 | 国安厅基础设施建设“十四五”规划项目 | 新建 | 1404、1405、1415工程3个项目建设。 | 2024-2025 |  |  |  | 12.33 | 1404、1405、1415工程3个项目建设。 | 国安厅
数据资源处 | 省级 | 四川省“数字人大”融合平台（一期） | 新建 | 依托“数字人大”基础平台、电子政务外网和互联网，购置硬件设备和软件190台(套)，搭建“数字人大”融合平台。 | 2023-2024 | 1535 | 1535 | 1280 | 134 | 初步完成“数字人大”融合平台建设任务，并通过初步验收、试运行、终验和竣工验收等工作。 | 省人大常委会 办公厅
|  | 5.其他 | [6 empty] | 75.6
高技术处 | 省级 | 12英寸集成电路生产线项目（一期）可研报告评估评审 | 前期 | 对12英寸集成电路生产线项目（一期）可行性研究报告进行咨询评估。 | 2024 |  |  |  | 45.6 | 对12英寸集成电路生产线项目（一期）可行性研究报告进行咨询评估。 | 实施单位为中国国际工程咨询有限公司
电力发展处 | 省级 | 阿坝—成都东1000千伏交流工程项目申请报告评估评审 | 前期 | 开展川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏交流工程）项目申请报告核准评估。 | 2023 |  |  |  | 30 | 全面开展川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏交流工程）建设必要性、规划符合性、系统方案、建设规模、投资经济性、核准支持性材料齐备性评估。 | 实施单位为中国国际工程咨询有限公司