## Sheet1
附件2
省预算内基本建设投资项目支出绩效目标表 （2025年度）
项目名称 |  | 四川“智慧监狱”配套项目（第一期）
省级主管部门 |  | 四川省监狱管理局
项目资金（万元） |  | 实施期金额（万元） |  | 3036 | 年度资金总额（万元） |  | 704
|  | 其中：中央补助 |  | 0 | 其中：中央补助 |  | 0
|  | 省级补助 |  | 3036 | 省级补助 |  | 704
|  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 实施期目标（ 年） |  |  |  | 年度目标（2025年）
| 重点解决攀西监狱改扩建配套安防信息化建设，着力于解决四川省攀西监狱改扩建期间边押边建、犯人只能临时关押于原陈旧钢结构厂房改造的临时关押点内的重大安全风险，依托省局已建设的“智慧监狱”平台，配套完成四川省攀西监狱安防信息化建设，为四川省攀西监狱创建“智慧监狱”打下坚实的基础。 |  |  |  | 主要完成项目综合布线、设备安装、中心机房和指挥中心适应性改造等现场施工工作，开展联调测试工作，通过分步分项验收和初步验收，推动项目进入试运行阶段，开展系统测评、密码应用测评、等保测评、结算、审计等项目有关工作，通过上级单位组织的竣工验收，完成项目资料归档工作。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 信息基础设施 | 1 | 数量指标 | 信息基础设施 | 1
|  |  | 智能安防、业务监管系统 | 1 |  | 智能安防、业务监管系统 | 1
|  |  | 与项目相适应的网络、安全、运维保障等系统 | 1 |  | 与项目相适应的网络、安全、运维保障等系统 | 1
|  |  | 适应性改造机房430平方米、指挥中心208.74平方米 | 1 |  | 适应性改造机房430平方米、指挥中心208.74平方米 | 1
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 功能对照符合率 | ≥95%
|  |  | 功能对照符合率 | ≥95%
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% | 质量指标 | 系统试运行正常率 | ≥98%
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2025年11月 | 时效指标 | 完成时限 | 2025年11月
| 效益指标 | 成本指标 | 建设成本 | 不超过项目总体批复投资3036万元 | 成本指标 | 建设成本 | 不超过年度资金总额704万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 有利于直接推动狱政管理方式的规范与创新，减少监狱执法成本、监狱干警的工作强度与工作时间方面，降低监管安全风险，确保安全稳定方面产生经济效益。本项目的实施，将全面提高监狱司法行政系统综合业务管理的质量和效率，减少冗余工作环境，优化监狱工作程序，节省警务成本、降低行政经费支出。 | 经济效益指标 | 经济效益 | 有利于直接推动狱政管理方式的规范与创新，减少监狱执法成本、监狱干警的工作强度与工作时间方面，降低监管安全风险，确保安全稳定方面产生经济效益。本项目的实施，将全面提高监狱司法行政系统综合业务管理的质量和效率，减少冗余工作环境，优化监狱工作程序，节省警务成本、降低行政经费支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 有效利用信息技术构筑监狱技术防范管理系统，将人防、物防与技防措施有机融合，增强对服刑人员的直接管理力度，提高对突发事件的处置能力和防范水平，确保社会安全稳定。 | 社会效益指标 | 社会效益 | 有效利用信息技术构筑监狱技术防范管理系统，将人防、物防与技防措施有机融合，增强对服刑人员的直接管理力度，提高对突发事件的处置能力和防范水平，确保社会安全稳定。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | 生态效益指标 | 生态效益 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（≧年） | 3年 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（≧年） | 3年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业务部门总体满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 业务部门总体满意度 | ≥95%
说明：1.所有单元均不得为空，没有的可填“无”或“0”。
2.选择填列数据的“绩效目标”不得少于5项。
3.“总体目标”和“年度目标”不得少于30字。